## Plan de CC y Rollback
Plan de Actividades Para Control de Cambios
Descripción del cambio | Puesta en producción de Harmony |  | Dependencias Impactadas | Harmony
Clasificación del cambio | Estándar (Cambio regular sin impacto) |  | Fecha / Hr_Inicio | 2025-09-10 15:00
Localidad o Data Center | AWS-VIRG |  | Fecha / Hr_Fin | 2025-09-10 15:30
Ambiente | Producción |  | Elaborado Por | Noé Lozano
DETALLE PASO A PASO DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
Referencia | Fecha aplicación dd/mm/aa | Acción a ejecutar | Área(s) | Asignado (a) | Personal Necesario | Apobador del Resultado del cambio | Duración | Hora Planeada de Inicio | Hora Planeada de Finalización | Comentarios
1 | 2025-08-04 | Migrar todas las configuraciones, scripts y artefactos a la versión más reciente del branch principal (master) | Desarrollo Banpay | Noé Lozano | Noé Lozano | Noé Lozano | 5 min | 2810/09/2025 3:00:00 p.m. | 2025-09-10 15:05
2 | 2025-08-04 | En el caso de la funcionalidad se procederá a levantar completamente la infraestructura y desplegar el código correspondiente. | Infraestructura | Guillermo Frutos | Guillermo Frutos | Guillermo Frutos | 5min | 2025-09-10 15:10 | 2025-09-10 15:15
3 | 2025-08-04 | Validar que la aplicación se desplegó de manera correcta | Business Intelligence | César Trejo | César Trejo | César Trejo | 5min | 2025-09-10 15:20 | 2025-09-10 15:25
ACTIVIDADES PARA EL ROLLBACK
Referencia | Fecha Inicio Rollback dd/mm/aa | Acción a ejecutar | Área(s) | Asignado (a) | Personal Necesario | Apobador del Resultado del Rollback | Duración | Hora Planeada de Inicio | Hora Planeada de Finalización | Comentarios
1 | 2025-07-28 15:25 | Rollback | Desarrollo |  |  |  | 5 min | 2025-07-28 15:20 | 2025-08-04 15:00 | No aplica por ser primera versión

## data (hidden)
Clasificación del cambio | Localidad/Data Center | Ambiente
Ingresa la clasificación del cambio | Ingresa el Data Center | Ingresa el ambiente
Importante (Impacto crítico a la operación o a un cte) | OF-CDMX-R32 | Desarrollo
Menor (Impacto mínimo) | OF-CDMX-R34 | QA
Estándar (Cambio regular sin impacto) | OF-MTY-1 | Staging - Preproducción
| DC-CDMX-MEX2 | UAT
| DC-CDMX-MEX6 | Beta
| AWS-VIRG | Producción
AWS-LOND